宁夏回族自治区

农业农村厅文件

宁农（科）发[2019]13号

关于印发《宁夏回族自治区农业农村厅关于推进生态立区战略实施方案》的通知

各市、县（区）农业农村局、厅相关处（局）、厅直相关单位：

为贯彻落实《自治区党委 人民政府关于推进生态立区战略的实施意见》（宁党发〔2017〕35号）精神，农业农村厅按照职责任务制定了《宁夏回族自治区农业农村厅关于推进生态立区战略实施方案》，现将该方案印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：1、宁夏回族自治区农业农村厅关于推进生态立区战略实施方案

2、2019年农业农村厅实施生态立区战略主要任务清单

宁夏回族自治区农业农村厅

2019年3月19日

（此件公开发布）

附件1

宁夏回族自治区农业农村厅关于推进

生态立区战略实施方案

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实自治区第十二次党代会生态立区战略部署，根据《自治区党委人民政府关于推进生态立区战略的实施意见》（宁党发〔2017〕35号）精神，制定本实施方案。

一、工作目标

树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。以生态文明制度体系建设为指导，实施“乡村振兴”战略。加快农业供给侧结构性改革、着力培育绿色循环低碳发展的农业产业体系，强化农业科技支撑力，坚决打好污染防治攻坚战。确保到2020年，农业高效节水灌溉面积达到410万亩，受污染耕地安全利用率达到98%以上，全区化肥使用量不超过105万吨/年，农药使用量不超过2800吨/年，残膜回收率达到85%以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。全区农业“种植—养殖—加工—销售”一体化生态循环发展模式基本形成。

二、重点任务

（一）推动形成绿色生产方式，大力发展循环经济，推进农业“种植-养殖-加工-销售”一体化生态循环发展

到2020年，创建5家以上绿色农业产业示范园区。（责任单位:农业农村厅规划财务处、种植业管理处、畜牧兽医局、乡村产业发展处，实施单位：相关市、县（区）农业农村局）

强化资源节约集约利用。配合水利厅建立农业计划用水管理制度，推进综合水价改革，大力推广农业节水技术和产品。（责任单位：农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（二）加快建设绿色城乡

大力实施“乡村振兴”战略，以农村垃圾、污水处理及改厕、改善村容村貌为主攻方向，以“百村示范、千村整治”工程为工作抓手，因地制宜，分类推进，集中力量开展农村人居环境整治，加快补齐农村人居环境短板。到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，整治管理长效机制全面建立。

（责任单位：农业农村厅农村社会事业促进处、科技教育处、畜牧兽医局、种植业管理处、农业机械化管理处、自治区农业环境保护监测站、畜牧工作站、农村能源工作站、农业勘查设计院，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（三）开展母亲河保护行动

配合水利厅落实各级河长主体责任，强化河湖全域化、系统化、综合化保护和治理。开展农业节水活动以及湖泊湿地生态保护和修复。到2020年，全区高效节水灌溉面积达到410万亩。

（责任单位：农业农村厅种植业管理处、农田建设处、渔业渔政管理局，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（四）开展农田保护和荒漠化治理

严格保护耕地，加大退化、污染、损毁、废弃农田改良和修复力度，推进中低产田改造和高标准农田建设，推行耕地轮作休耕，扩大轮作休耕试点，提高耕地质量和农田生态功能。全力推进耕地荒漠化治理。继续实施银北地区百万亩盐碱地农艺改良，治理土壤盐渍化，启动银川以南盐碱地农艺改良。

（责任单位：农业农村厅农田建设管理处、种植业管理处，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（五）强化烟尘污染治理

严禁秸秆焚烧，建立和完善县（区）、乡镇、村（社区）网格化监管制度，层层落实责任制，禁止焚烧秸秆和杂草、生活垃圾、枯枝落叶等杂物，推进秸秆资源化利用。

（责任单位：农业农村厅科技教育处、种植业管理处、畜牧兽医局，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（六）净化土壤污染治理

配合生态环境、自然资源等部门，通力合作，严格按照国家制定的土壤调查技术规范要求、时间进度、任务分工，各负其责，以农用地和重点行业企业用地为重点，深入开展全区土壤污染状况详查。优化土壤环境质量监测点位，依托国家搭建的土壤环境信息化管理平台，整合生态环境、自然资源、农业农村等部门相关数据，建立全区土壤环境基础数据库，提升土壤环境信息化管理水平。

（责任单位：农业农村厅科技教育处、农产品质量安全监管处、自治区农业勘查设计院、农业环境保护监测站、农产品质量安全中心，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（七）严控农业生产污染

推动化肥和农药使用量实现负增长，探索建立农膜和废旧塑料回收利用机制，加快规模养殖场粪污处理设施装备配套，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。到2020年，全区化肥使用量不超过105万吨/年，农药使用量不超过2800吨/年，残膜回收率达到85%以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

（责任单位：农业农村厅科技教育处、种植业管理处、畜牧兽医局、农业机械化管理处，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（八）加强智力支撑

强化农业农村生态文明建设的党政人才、专业技术人才、产业人才、基层实用人才队伍建设，将人才队伍建设纳入自治区人才规划，加大培养培训力度，打造生态立区战略实施的骨干力量。加强农业农村生态环境保护科技创新，强化国际交流合作，引进吸收和开发利用国内外生态环境保护关键技术，推广一批能源节约、污染治理、生态修复新技术，突破一批资源综合利用、湖泊湿地污染防治、生物发酵行业异味污染治理核心技术。（责任单位：农业农村厅人事与老干部处、科技教育处，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

（九）加强资金保障

加大资金投入，积极争取中央和自治区财政支持，统筹整合专项资金，稳定增加生态环境保护建设资金，建立区、市、县三级财政资金投入机制。统筹整合既有生态环保专项资金，集中财力支持重大项目、重点工程、重要改革顺利推进。加强对生态环境质量和水平的考核评价，创新污染治理激励政策，建立完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制。

（责任单位：农业农村厅规划财务处、科技教育处，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

- （十）加强能力建设

- 配合生态环境等部门建立生态保护红线监管和资源环境承载能力监测预警平台。优化完善全区生态环境监测点位，建成覆盖全区国土空间，涵盖大气、水体、土壤等生态环境要素及重点污染源的生态环境监测网络。加大应急装备和物资保障力度，提高生态环境风险防控和突发事件应急处置能力。

- （责任单位：农业农村厅科技教育处、种植业管理处、畜牧兽医局、渔业渔政局、农田建设管理处、乡村产业发展处、自治区农业环境保护监测站、农村能源工作站、农业勘查设计院，实施单位：各市、县（区）农业农村局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战是自治区党委政府的重大决策部署，要强化组织领导，落实领导干部生态文明建设责任，严格落实党政同责、一岗双责。农业农村厅建立厅长负总责、分管厅领导负主管责任和责任处（局）负主体责任的工作推进机制，厅科技教育处统筹协调生态立区战略日常管理工作，厅机关各责任处（局）和各直属单位要高度重视，切实将生态立区战略工作纳入重要议事日程，要制定年度工作计划和推进措施。各市、县（区）农业农村局要落实属地管理和主体实施责任，制定相应的年度工作计划（方案）报农业农村厅备案。

（二）加强工作落实。农业农村厅各责任处（局）及直属单位要牢固树立新时代生态环境保护意识，既要抓产业推动，更要抓环境保护，强化组织协调合作，杜绝推诿、扯皮现象，切实履行生态立区战略责任。要紧盯农业农村部门的目标任务，示范推广生态农业、资源高效利用、农业清洁生产等技术，抓好化肥农药减量使用、秸秆、畜禽粪污、农用残膜资源化利用等政策项目及技术措施的落实。各市、县（区）农业农村局要结合实际情况，按照自治区的要求，把各项政策、技术措施落到乡村、落实到场户，确保年度工作目标任务全面完成。

（三）加强督查考核。农业农村厅各责任处(局）要加强对市、县（区）农业农村局工作监督检查，定期通报任务落实情况。要严格绩效考核问责，按照自治区考核办法，抓好生态立区战略目标任务落实情况考核，考核结果与相关项目资金安排挂钩。对任务落实好、机制完善的市、县（市、区）予以通报表扬，对敷衍塞责、弄虚作假等目标任务完成不到位的市、县（区）予以通报批评，并按相关程序对相关负责人进行约谈，严肃问责。

（四）加强宣传教育。各市、县（区）农业农村局要及时总结生态立区战略实施好典型、好经验、好做法，充分利用“一报一台一网”等宣传平台，深入开展生态立区战略的宣传教育活动，组织开展相关法律法规及政策措施的宣传，普及农业生产污染防治知识，全面提升全民环境保护意识。

附件2            2019年农业农村厅实施生态立区战略主要任务清单

| 序号 | 任务类别 | 2019-2020年任务目标及推进措施 | 2019年实施任务量化 | 责任单位 | 配合单位 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色高质高效创建 | 每年创建农业农村部粮食绿色高质高效示范县3个，自治区本级财政绿色高质高效技术模式示范点20个。 | 1.全区共建立粮食作物绿色高质高效创建示范县3个，分别是:平罗县（水稻）、海原县（小杂粮、油料）、彭阳县（小麦、玉米）。每个粮油作物创建县累计创建面积不少于10万亩。 2.自治区本级财政绿色高质高效技术模式示范点共20个，小麦每个示范片规模300亩以上，水稻、玉米、马铃薯每个示范片规模500亩以上。其中，小麦4个，亩产指标500公斤；水稻5个，亩产指标插秧稻750公斤，幼苗保墒旱直播700公斤，旱直播650公斤；玉米8个，亩产指标灌区1000公斤，山区800公斤；马铃薯3个，亩产指标2000公斤。 | 种植业管理处 | 自治区农业技术推广总站、园艺技术推广站、种子工作站 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 2 | 国家现代农业产业园 | 支持自治区现代农业产业园创建，组织争取创建国家级现代农业产业园。 | 通过评估考核，认定。 | 规划财务处 | 有关处（局） | 有关市、县（区）农业农村局 |
| 3 | 农村一二三产业融合发展 | - 1.实施“1+5+5+X”行动，发挥“五大之乡”品牌优势，推进农业与文旅、教育、康养等产业融合，发展创意农业、亲子体验、功能农业等业态，每年培育自治区休闲农业示范农庄45个。 - 2.推进企农利益联结，支持龙头企业通过订单生产、信贷担保、土地股份合作等形式，与小农户建立紧密企农利益联结机制，让农户分享加工销售环节收益，打造企农利益联结示范龙头企业100家，培育自治区农业产业化龙头企业380家，培育农业产业化示范联合体30个。 | 1.新培育自治区休闲农业示范农庄45个以上，新增乡村旅游精品线路2条，实现休闲农业和乡村旅游接待850万人次。 2.新培育农民合作社300家，创建自治区级农民合作社50家。 3.培育家庭农场300家，创建四星级家庭农场50家。 4.培育农业产业化示范联合体20个。 5.新认定2家国家级农业产业化重点龙头企业。 6.打造企农利益联结示范龙头企业50家。 | 乡村产业发展处 | 自治区农村经济经营管理站、乡镇企业经济发展服务中心 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 4 | 农村人居环境整治 | 目标任务： 川区：卫生厕所普及率分别达到55%、85%左右。 山区：卫生厕所普及率明显提高。 推进措施：完善工作机制，强化示范引领，推进“厕所革命”专项行动。 | 改造建设农村卫生厕所15万户，建设乡村公共厕所470座，川区和山区农村卫生厕所普及率分别达到55%和40%。 | 农村社会事业促进处 | 自治区农业环境保监测站、农村能源工作站、农业勘查设计院 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 5 | 大力推广节水技术 | 至2020年，全区高效节水面积达410万亩。 | 新增高效节水灌溉56万亩。 | 农田建设管理处 | 自治区农业技术推广总站、农业开发办公室 |  |
| 6 | 耕地保护和修复 | 落实最严格的耕地保护制度，实施有效保护。2017-2020年每年示范推广耕地质量提升与化肥减量增效8万亩，化肥效率比上年增加1%。到2021年全区耕地土壤有机质含量比2017年增加5%，化肥用量与2016年相比实现零增长。 |  | 农田建设管理处、种植业管理处 | 自治区农业技术推广总站、农业综合开发办公室 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 7 | 中低产田改造 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高标准农田建设 |  | 新建高标准农田110万亩，其中高效节水灌溉56万亩。 |  |  |  |
| 9 | 耕地轮作休耕 |  |  |  |  |  |
| 10 | 银北盐碱地农艺改良 | - 综合实施秸秆培肥改良、绿肥种植、增施有机肥、应用磷石膏及土壤调理剂，以渔治碱等农艺措施，有效推进盐碱地农艺改良，提升耕地质量水平。 | 推广盐碱地农艺改良培肥技术81万亩。建议盐碱地农艺改良培肥集成技术攻关示范区8个，落实盐碱地农艺改良整乡推进示范区16个，示范面积32万亩。 |  |  |  |
| 11 | 健全湖泊养殖修养生息制度 | 落实黄河禁渔期制度，开展经济鱼类增殖放流2000万尾。 | 1、4月1日至7月31日，对黄河宁夏段397公里实施禁渔，打击各类非法捕捞行为。 2、2019年，向黄河、泾河及重点湖泊增殖放流经济鱼类1000万尾。 | 渔业渔政局 | 自治区水产技术推广站 | 各市、县（区）农业农村局，农垦集团有限公司 |
| 12 | 秸秆资源化利用 | 通过实施农作物秸秆综合利用项目，探索农作物秸秆还田利用模式，深入推进秸秆饲料化、肥料化、基料化利用，到2020年，农作物秸秆综合利用率达到85%以上。 | 安排预算资金9756万元，实施水稻秸秆机械化灭茬深翻还田；对全区玉米等主要农作物秸秆通过机械化捡拾打捆、粉碎深翻还田和秸秆收储加工利用。农作物秸秆综合利用率达到85%以上。 | 科技教育 处 | 农业机械化管理处、自治区农村能源工作站 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 13 | 农用机械提前报废，实现车用柴油并轨 | 积极探索农用机械报废和农机车用柴油并轨的政策机制，选择1-2个具备条件的县（区）试点，总结经验，逐步扩大试点范围 | 1.赴外省调研农机报废及柴油补贴政策； 2.建设1个农机报废更新试点县（区） | 农业机械化管理处 | 自治区农业机械化技术推广站、农机安全监理站 | 有关市、县（区）农业农村局 |
| 14 | 土壤污染状况详查 | 配合生态环境厅，统计分析整理相关数据。 | 向生态环境厅提供2019年农产品产地土壤及农产品重金属监测数据，土壤110个点位，农产品210个点位。 | 科技教育处 | 自治区农业环境保护监测站、农业勘查设计院 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 15 | 建设土壤环境质量监控网络 | 配合生态环境厅建立全区农用地土壤环境基础数据库。 | 配合生态环境厅填报国家土壤环境信息化管理平台数据。 | 科技教育处 |  |  |
| 16 | 强化未污染土壤保护 | 开展农产品产地土壤与农产品质量协同监测，上报监测数据。 | 开展协同监测，上报数据，根据详查结果，制定土壤污染修复方案。 | 科技教育处 |  |  |
| 17 | 实施污染土地治理和修复 | 对污染地块进行治理修复。 |  | 科技教育处 |  |  |
| 18 | 划定农用地土壤环境质量类别，进行分类管理 | 配合生态环境厅编制耕地质量分类清单，建立耕地环境分类管理制度。 | 建立耕地土壤环境分类管理制度。 | 科技教育处 |  |  |
| 19 | 建立原工业用地转为农业生活开发利用土地调查评估制度 | 建立原工业用地转为农业生活开发利用土地调查评估制度。 | 根据详查结果，配合生态环境厅编制工业用地转农用地的调查评估制度及方案。 | 科技教育处 |  |  |
| 20 | 化肥零增长 | 减少化肥使用量，增加有机肥施用量，实现化肥零增长。 | 化肥利用率达到39%。 | 种植业管理处 | 自治区农业技术推广总站、园艺技术推广站 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 21 | 农药零增长 | 推广病虫害统防统治及绿色防控，减少农药使用量，实现农药零增长。 | 病虫害统防统治及绿色防控覆盖率达到40%，农药利用率达到40%。 | 种植业管理处 |  |  |
| 22 | 农用残膜回收 | 建立健全“政府推动，企业带动，市场驱动，农户参与”的农用残膜回收利用体系，围绕“源头控制、残膜回收网点建设、残膜加工利用和残膜无害化处理”4个关健环节，强化措施，落实责任。形成“农户+作业公司+回收网点+加工企业”的残膜回收网络。 | 旱作节水农业项目区残膜回收率达到90以上。 | 农业机械化管理处 | 自治区农业机械化推广站 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 23 | 废旧塑料及农药包装物回收 | 建立政府引导、农药经营者回收、资质企业处理、农业生产主体广泛参与、各方职责明确、分工负责、共同推进的运行机制。到2020年，全区开展农药包装废弃物回收工作。 | 贺兰县、平罗县、利通区、青铜峡市和沙坡头区开展废弃农药包装物回收处理试点工作。到2019年底，平罗县、利通区、青铜峡市和沙坡头区农药包装废弃物回收率达到80%以上，处理率达到100%。贺兰县和青铜峡市农药包装废弃物回收率达到70%以上，处理率达到100%。 | 科技教育处 | 自治区农业环境保护监测站 |  |
| 24 | 畜禽粪污处理及资源化利用 | 到2020年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；商品有机肥料施用面积达到300万亩以上。畜牧大县畜禽粪污综合利用率达到92%以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 | 畜禽粪污综合利用率89%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，商品有机肥料施用面积达到270万亩；畜牧大县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到92%以上。 | 畜牧兽医局 | 自治区畜牧工作站 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 25 | 生态保护红线划定 | 积极配合生态环境厅做好水产种质资源保护红线划定。 | 积极配合生态环境厅做好5个国家级水产种质资源保护区生态保护红线勘界定标工作。 | 规划财务处 | 渔业渔政管理局 | 各市、县（区）农业农村局 |
| 26 | 永久基本农田保护红线划定 | 积极配合生态环境厅做好永久基本农田保护红线划定。 | 积极配合生态环境厅做好永久基本农田质量监测。 |  | 种植业管理处 |  |
| 27 | 水产种质资源保护红线划定 | 划定5个国家级水产种质资源保护区生态保护红线。 | 配合生态环境部门，做好5个国家级水产种质资源保护区生态保护红线勘界定标工作。 |  | 渔业渔政管理局 | 各市、县（区）农业农村局，农垦集团有限公司 |
| 28 | 粮食生产功能区划定 | 全面完成粮食生产功能区划定任务。 | 6月底以前完成上图入库及数据汇总汇交工作，8月底开展全面验收工作，确保640万亩划定任务落实到地。 | 种植业管理处、规划财务处 | 自治区农业勘查设计院 |  |
| 29 | 党政人才、基层实用人才队伍建设 | 提高干部干事创业的综合能力，激励干部担当作为，为实施乡村振兴战略储备优秀人才，计划到2020年全区农村实用人才达到18.57万人。 | 2019年农村实用人才达到15万人，新型职业农民1.3万人，培训党政人才50多人。 | 人事与老干部处 | 机关党委 |  |
| 30 | 生态环保技术研究与推广 | 进行生物降解地膜试验示范。 | 在地膜使用广泛地区，设置2个试验示范点，对生物降解地膜的实用效果进行系统试验。 | 科技教育处 | 自治区环境保护监测站 |  |
| 31 | 国际交流合作 | 在农业生产、美丽乡村建设和农业文化遗产保护方面开展农业生态建设国际合作交流。 | 在智慧农业生态建设方面开展培训活动，积极开展世界农业文化遗产申报工作。 | 市场信息处 | 国际项目中心 |  |
| 32 | 稳定增加投入 | 积极争取中央和自治区财政支持，统筹整合专项资金，保障生态环境保护建设。 | 3—11月，建立争取政策项目资金台帐，积极汇报沟通协调国家部委及自治区财政、发改等部门，谋划争取政策项目资金。 | 规划财务处 | 各处室局及厅直属事业单位 |  |
| 33 | 强化资金使用监督管理 | 推进“大专项+任务清单”管理改革，继续实行责任、权利、任务、资金“四到县”，并开展绩效目标考核。 | 会同驻厅纪检组对各县区执行农业项目情况进行检查，12月底前完成绩效目标考核。 | 规划财务处、驻厅纪检监察组 | 各处室局及厅直属事业单位 |  |
| 34 | 建立生态保护红线监管和资源环境承载能力监测预警平台。 | 实施外来入侵生物监测防控。 | 重点监测刺苍耳发生危害情况，组织进行灭除示范、培训。 | 科技教育处 | 自治区农业环境保护监测站 |  |

宁夏回族自治区农业农村厅                2019年3月19日印发