## Sheet1
附件２
自治区农业农村厅2019年脱贫攻坚成效考核和专项巡视“回头看”整改问题、整改措施和整改责任清单
序号 | 存在的问题 |  | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限
1 | 牵头整改的问题 | 1.稳定脱贫存隐患，脱贫根基有待“加固”。 | 立足贫困县区资源禀赋、产业基础和群众意愿，更加精准选择扶贫产业，大幅增加青贮玉米、苜蓿等优质牧草种植面积，重点发展肉牛、滩羊、瓜菜等高效种养业，支持贫困县区新建肉牛规模化养殖场40个，新建滩羊养殖示范村20个。继续实施产业扶贫“四个一”示范带动工程，发挥新型经营主体引领带动作用，巩固提升150个产业扶贫示范村、166家扶贫龙头企业，新培育扶贫产业合作社137家、提升发展致富带头人2581名，建立紧密利益联结机制，持续增加贫困群众收入。 | 各市、县（区）农业农村局，乡村产业发展处、种植业管理处、畜牧兽医局 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
2 |  | 2.产业扶持项目选择不够精准。 | 精准创设扶贫产业政策，做到贫困县区贫困户产业项目、技术培训、小额信贷、帮扶措施、农业保险“五到户”。做好扶贫资金和产业发展资金结合的文章，加大贫困县区项目资金整合力度，综合运用直接补贴、贷款担保、贷款贴息等财政支农方式，建立农业多元化投入机制，支持贫困县区产业发展。加大项目资金倾斜力度，在规模养殖场、设施农业“五优”基地、特色农产品品牌建设、新技术示范推广、旱作节水农业技术、高素质农民培育等重点项目和产业发展的关键环节，给予重点倾斜和支持。组织实施“三百三千”农业科技推广行动，落实农技服务精准到户机制，推广农业实用技术。 | 各市、县（区）农业农村局，乡村产业发展处、科技教育处 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
3 |  | 3.产业奖补发放不规范。 | 调整优化补贴方式，指导相关县（区）将产业补贴方式由直接补贴逐步调整为综合运用小额信贷、贷款贴息、产业奖补、产业保险等扶持方式，激励带动贫困群众发展产业项目。加大监督检查力度，聚焦项目资金分配、使用、管理等诸多环节，以涉农资金管理问题多发、易发地区和领域为重点，针对农村基层干部群众反映强烈的突出问题，督促项目实施县（区）进一步完善政策制度，规范工作流程，严格绩效评价，确保产业奖补资金及时足额规范发放。 | 各市、县（区）农业农村局，规划财务处、种植业管理处、畜牧兽医局、农业机械化管理处、乡村产业发展处 | 2020年6月底前完成
4 |  | 4.村集体经济发展资金管理不规范。 | 1.持续扶持发展壮大村集体经济。按照“提升富裕村、壮大一般村、扶持薄弱村、消除空壳村”发展思路，实施2020年扶持壮大村级集体经济项目，在贫困地区遴选60个村通过盘活存量资产，挖掘资源性收入、提高经营性收入、增加服务性收入，多种形式发展壮大村集体经济，确保村集体收入达到５万元以上。 | 各市、县（区）农业农村局、农村改革与经济指导处 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
|  |  | 2.完善村集体经济管理各项制度。督导各地进一步落实村集体资产登记、保管、使用、处置、监管、清查、报告制度，规范台账管理；进一步完善“村支部+村委会+村集体经济组织+村监委会”的“四位一体”管理运营机制，切实发挥好农村集体经济组织管理集体资产、开发集体资源、促进集体资产保值增值等功能作用。 | 各市、县（区）农业农村局、农村改革与经济指导处 | 2020年6月底前取得明显成效并长期坚持
|  |  | 3.加强村级财务管理。严格落实《宁夏扶持壮大村级集体经济项目管理办法》，明确扶持资金使用范围，确保扶持资金形成的资产，归属村集体所有，纳入村级财务统一管理。定期对村级集体资产进行清产核资，防止村集体资产流失。推进“三资”全面公开，实现区、市、县、村四级网络监管，推动村集体财务管理制度化、规范化、信息化。 | 各市、县（区）农业农村局、农村改革与经济指导处 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
5 | 配合整改的问题 | 1.移民搬迁后续扶持不够到位，少部分群众后续发展仍存瓶颈，拆旧复垦不到位。 | 认真贯彻落实自治区《关于进一步做好易地扶贫搬迁群众后续扶持发展工作的意见》精神，对易地扶贫搬迁安置区在项目、资金、技术支持上加大倾斜力度。在安置区重点发展草畜、马铃薯、冷凉蔬菜、小杂粮、黄花菜、中蜂等特色种养业。引导农产品加工产能向安置区周边集聚，鼓励工商资本到安置区投资兴办农民参与度高、受益面广的加工业，延长产业链条，推动融合发展，带动安置区贫困群众就地创业就业。 | 乡村产业发展处、种植业管理处、畜牧兽医局、规划财务处，各市、县（区）农业农村局 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
6 |  | 2.资金使用和收益分配不够精准。 | 加大项目资金倾斜力度，综合运用贷款担保、贷款贴息等财政支农方式，建立多元化投入机制，配合自治区扶贫办进一步规范项目收益分配，完善减贫带贫机制，带动贫困户参与产业发展并通过劳动获得收益。 | 各市、县（区）农业农村局，种植业管理处、畜牧兽医局、规划财务处、乡村产业发展处 | 2020年6月底前取得阶段性成效，并长期坚持。
7 |  | 3.部分项目推进缓慢、资金支出进度较为滞后。 | 紧盯高效种养业发展、主体培育、产销对接等关键环节和重点任务，加大对各县（区）产业扶贫项目资金支出进度和结余结转等情况进行监督检查力度，配合自治区扶贫办督促产业扶贫项目资金支出进度，确保项目顺利实施。 | 各市、县（区）农业农村局，规划财务处、种植业管理处、畜牧兽医局 | 2020年6月底前完成