宁农（渔）发[2018]4号

关于印发《宁夏2018年违规渔具清理整治

工作方案》的通知

各市、县（区）农牧局、水产中心，自治区水产站：

按照《农业农村部办公厅关于做好2018年违规渔具清理整治工作的通知》（农办渔〔2018〕24号）要求，我们制定了《宁夏2018年违规渔具清理整治工作方案》。现印发你们，请结合实际，对辖区内违规渔具进行全面清理整治。

附件：宁夏2018年违规渔具清理整治工作方案

宁夏回族自治区农牧厅

2018年4月10日

(此件公开发布)

附件

宁夏2018年违规渔具清理整治工作方案

为严厉打击使用各类违规渔具非法捕捞行为，切实加强渔业资源保护，按照《农业农村部办公厅关于做好2018年违规渔具清理整治工作的通知》（农办渔〔2018〕24号），特制定本方案。

一、指导思想

全面落实《渔业法》《中国水生生物资源养护行动纲要》《宁夏实施<渔业法>办法》，以及全国渔业转型升级推进会议、全区农业工作会议相关要求，强化执法监管，对各类违规渔具进行全面清理整治，维护渔业水域生态安全，促进我区渔业可持续发展。

二、工作目标

结合2018年黄河禁渔，重点对密眼网、网目尺寸较小的地笼以及滚钩等违规渔具进行全面清理整治，坚决打击生产、使用禁用渔具的行为；坚决打击电鱼、炸鱼、毒鱼等行为。对没收的禁用渔具集中公开销毁，同时组织媒体进行追踪报道，做到“发现一起、处理一起，顶格处罚、除恶务尽”，确保禁渔期间“水上无渔船，水下无网具”、非禁渔期间滩涂不见密眼网作业、无电鱼等非法捕捞行为。

三、重点任务

在黄河禁渔期间，即4月1日12时至7月31日12时，禁止一切在黄河宁夏段397公里及入河沟、渠口等附属水域进行捕捞的行为，取缔包括钓具在内的一切捕捞渔具。

在其余时间，重点清理整治、严厉打击以下渔具和行为：

- 清理捕捞大鲵、北方铜鱼、大鼻吻鮈、赤眼鳟、瓦氏雅罗鱼、西吉彩鲫等濒危水生野生动物的一切渔具。

- 清理在非养殖水域捕捞规格低于1.5公斤的鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲶鱼，规格低于2厘米的秀丽白虾、规格低于3厘米的中华小长臂虾，规格低于1.5公斤的甲鱼所使用的各类渔具。

（三）严厉打击制造、销售、使用禁用的渔具。

（四）严厉打击电鱼、炸鱼、毒鱼等行为。

四、组织方式

清理整治工作由自治区农牧厅统一领导，自治区农牧厅渔业渔政管理局负责清理整治工作组织协调，并组织相关人员开展督导检查。各市、县（区）渔业主管部门负责具体组织实施，协调公安、工商行政管理等部门，通过有效调配执法力量和管理力量，开展水上、陆上巡回检查，加强重点水域、交界水域和违法违规渔业案件高发水域的联合检查、交叉检查、驻守检查等，全面清理整治违规渔具。

五、时间安排

（一）制定清理整治工作方案（4月10日—4月15日）

4月15日前，印发《宁夏2018年违规渔具清理整治工作方案》，在全区范围内部署工作。各地接到通知后，要及时制定实施方案，组织主流新闻媒体进行广泛宣传报道，扩大社会影响。

（二）开展清理整治（4月16日－10月15日）

一是开展执法检查。各级渔业主管部门组织和协调相关执法和管理力量，开展违规渔具清理检查，对发现的违法行为按照有关法律法规进行处罚，对收缴的禁用渔具集中销毁；涉嫌犯罪的，按有关规定移交司法机关依法追究刑事责任。二是加强督导检查。自治区农牧厅组织对各地清理行动开展情况进行督导检查，对检查中发现的问题，督促相关单位或个人及时进行整改，确保行动取得实效。三是组织跟踪报道。结合对清理整治工作的督导检查，组织新闻媒体进行跟踪报道，宣传取得的成绩，对查处的典型案件进行曝光。

（三）阶段性总结

10月中旬，自治区农牧厅负责组织召开一次全区清理整治工作座谈会。通过座谈交流，总结经验，查漏补缺，进一步完善清理整治工作措施。

（四）全面总结

10月下旬，对清理整治工作进行全面总结，包括工作开展情况、主要经验、存在问题以及进一步完善渔具管理、加强渔业资源保护的意见建议。

六、保障措施和要求

（一）增强责任意识，落实属地责任。各地渔业部门要充分认识清理整治违规渔具工作的重要性和紧迫性，按照自治区的统一部署，建立组织机构，细化工作方案，明确责任分工，突出工作重点，制定工作方案，要有时间表、路线图，责任要落实到人，层层抓好落实，确保任务按时完成，取得实际成效。

（二）开展多部门、跨区域联合执法，严厉打击违规行为。各级渔业部门要形成系统内工作合力，结合黄河宁夏段禁渔、安全生产管理等工作，加强对黄河两岸、主要河沟渠库、农贸市场和早市执法检查，对电鱼、炸鱼、毒鱼及使用密眼网、迷魂阵等严重破坏渔业资源的行为，进行彻底清理整治，做到监管到位、执法到位、不走过场、不留死角。同时，要加强与公安、工商等部门配合，强化生产及流通环节执法管理。对使用违规渔具构成犯罪的，根据《农业部关于加强农业行政执法与刑事司法衔接工作的实施意见》，移送司法机关追究刑事责任。

（三）强化舆论宣传，营造社会氛围。各地要加强舆论宣传引导，在张贴宣传标语和图片，制作发放明白纸和宣传资料等常规宣传基础上，充分运用广播、电视、报纸及微信、QQ、手机短信、网络媒体等多种形式，广泛宣传有关政策法规，说明使用违规渔具的危害性和应承担的法律责任，积极争取社会各界的支持和配合，创造保护渔业资源的良好社会环境。同时，要公布举报电话，充分发挥群众力量开展监督。对群众反映的问题要认真调查处理，提高清理整治工作的针对性和有效性。

（四）加强督导检查，推动工作深入开展。自治区农牧厅定期派出工作组赴重点地区督导，从工作机制是否建立、组织领导是否到位、工作方案和目标是否制定、宣传教育是否深入、专项行动次数和规模是否合要求、查处违规案件和移交司法情况、工作档案整理、查处违规渔具数量和整治效果等方面进行全面督导，认真总结先进经验，推动清理整治工作深入开展。

（五）强化考核，确保实效。今年，农业农村部将违规渔具整治工作纳入延伸绩效考核内容，并将定期组织督查考核打分，通报结果。我厅将建立目标考核制度，对整治工作重视程度高、效果好的单位和个人给予表扬；对整治工作重视程度不够、措施不力、效果不突出的单位和个人予以通报批评。

要对清理整治工作及时进行总结，并填写《2018年违规渔具清理整治行动情况汇总表》（详见附表）。请各地于4月30日前将清理整治工作实施方案、10月31日前将总结书面材料和汇总表（加盖主管部门公章）报自治区农牧厅，同时报送材料电子版。

联系方式：自治区农牧厅渔业渔政管理局，郑岚萍，电话：0951-5169380；传真：0951-5169 817；邮箱：nxyyj2006@163.com。

附表

2018年违规渔具清理整治行动情况汇总表

填表单位（公章）：

| 市、县 （区） | 行动 次数 | 参加检查执 法人员数量 | 检查渔船 数量 | 检查渔具生产、 经营企业数量 | 开展教育培训次数/参加人员数量 | 发放宣传资料数量（份） | 清理违规渔具数量（张/顶/套） | 罚款金额 （万元） | 移交司法机关案件数量/涉及人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：农业部渔业渔政管理局，自治区公安厅、工商局，自治区农垦集团公司。

宁夏回族自治区农牧厅办公室               2018年4月10日印发